## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | MicroApple Groupware
[작성일] | 2021-11-23
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 유재면 |  | 4조 MicroApple
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2021-11-23 | 최초 작성 | 유재면
삭제 대상

## Sheet1
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | TA | TA | AA | AA | UA
프로젝트명 |  |  | MicroApple Groupware |  | 작성일 | 2021-11-22 |  | 작성자 | 유재면 |  |  | 유재면 | 구현수 | 강주희 | 한주연 | 서유리 | 유제이 | 서혜란
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간 | 개발시작일 | 개발종료일 | 우선순위
1 | TASK-001 | 회원가입페이지구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  | 담당 셀 개수 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 1
2 | TASK-002 | 정규화에 부적합시 경구문구 출력 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2
3 | TASK-003 | 정규화에 적합시 적합 이모티콘 출력 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 3
4 | TASK-004 | 정보 미기재시 경고문구 출력 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 4
5 | TASK-005 | 아이디 중복겁사 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 5
6 | TASK-006 | 비밀번호 일치검사 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 6
7 | TASK-007 | 승인요청 회원 목록 구현(승인거부도 구현예정) | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 7
8 | TASK-008 | 승인된 회원 확인 알림을 메일로 전송 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 8
9 | TASK-009 | 로그인 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 9
10 | TASK-010 | 아이디 기억하기 버튼 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 10
11 | TASK-011 | 로그아웃시 로그인페이지로 전환 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 11
12 | TASK-012 | 리캡챠API 자동로그인 방지 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 12
13 | TASK-013 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 13
14 | TASK-014 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 14
15 | TASK-015 | 임시 비밀번호(난수 발생) 이메일 전송 API 구현(시간이 되면 문자 전송도 시도할 예정) | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 15
16 | TASK-016 | 마이페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 16
17 | TASK-017 | 마이페이지에서 회원 상세 내역 출력화면 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 17
18 | TASK-018 | 마이페이지 수정 가능 내용 구현(비밀번호, 전화번호, 주소) | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 18
19 | TASK-019 | 마이페이지 수정 후 확인 비밀전호 입력창 구현(내 것을 내가 수정한다는 인증의 개념임) | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 19
20 | TASK-020 | 마이페이지에서 제한된 타인정보(전화번호, 메일주소, 이름) 열람 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 20
21 | TASK-021 | 회원목록에 퇴직 버튼 구현(카테고리가 퇴직회원목록으로 이동, DB에서는 회원 상태가 변경됨) | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 21
22 | TASK-022 | 퇴직 확인 경고창(모달) 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 22
23 | TASK-023 | 퇴직할 회원 인적사항 상세 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 23
24 | TASK-024 | 퇴직 회원 목록 구현 | 공통 |  |  |  | 서혜란 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 24
25 | TASK-025 | 자유게시판 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 14
26 | TASK-026 | 자유게시판 댓글 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 15
27 | TASK-027 | 자유게시판 글 등록, 수정,삭제 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 16
28 | TASK-028 | 자유게시판 댓글 등록, 수정, 삭제 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 17
29 | TASK-029 | 자유게시판 수정 및 삭제시 작성자 ID와 일치하는지 확인 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 18
30 | TASK-030 | 자유게시판 댓글 수정 및 삭제시 작성자 ID와 일치하는지 확인 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 19
31 | TASK-031 | 공지사항 게시판 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 20
32 | TASK-032 | 공지사항 글 등록, 수정, 삭제 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 21
33 | TASK-033 | 공지사항 글 등록, 수정, 삭제를 위한 관리자 권한 부여 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 22
34 | TASK-034 | 복지몰에 물품 추가 건의 댓글 작성 구현. | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 23
35 | TASK-035 | 복지몰에 물품 추가 건의 댓글 수정 및 삭제는 작성자 및 관리자만 가능 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 24
36 | TASK-036 | 통합 검색 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 25
37 | TASK-037 | 검색한 키워드에 맞는 메뉴 및 내용 출력 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 26
38 | TASK-038 | 알림기능(웹소켓을 활용) 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 1
39 | TASK-039 | 자유게시판 댓글에서 태그시 해당 사원에게 알림 전송 기능 구현(@태그 멘션기능) | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2
40 | TASK-040 | 공지게시판 게시글 등록 시 전 사원에게 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 3
41 | TASK-041 | 회원가입시 관리자에게 승인요청 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-008 | 서혜란 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 4
42 | TASK-042 | 캘린더에 등록된 일정기한(일정일 전날 오전 09:00에)이 다가오면 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-104 | 구현수 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 5
43 | TASK-043 | 캘린더 각 일정 공유 기능 사용(각 일정에 대한 사용 설정은 최초 일정등록자가 함) 시 공유하고 싶은 인원을 선택 및 공유 시 수신자(공유자가 선택한 회원들)에게 수락여부 알림이 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-104 | 구현수 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 7
44 | TASK-044 | 캘린더에서 수신자의 일정 참여 수락 여부에 따라 공유자에게 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-089 | 구현수 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 6
45 | TASK-045 | 전자결재 상태(대기, 반려, 거부, 완료)에 따라 알림 전송 기능이 각각 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-080 | 서유리 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 8
46 | TASK-046 | 전자결재문서를 결재선의 상급자에게 올리면 해당 상급자에게 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-081 | 서유리 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 9
47 | TASK-047 | 회의실 예약 시 회의실 참석자를 선택하고 선택된 인원에서 참석 확인 여부를 알림창에서 선택 가능하도록 함 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-072 | 유재면 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 10
48 | TASK-048 | 회의실 예약 시작 당일 09:00에 알림 표시 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-072 | 유재면 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 11
49 | TASK-049 | 화상회의 참석 요청 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-069 | 유재면 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 12
50 | TASK-050 | 개인 및 팀 폴더 생성하여 구성원 추가 시 해당 직원에게 알림 전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 한주연 | TASK-111 | 강주희 |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 13
51 | TASK-051 | 복지몰 물품 조회,등록, 수정, 삭제 구현. 관리자만 가능. 권한은 사원번호로 로그인 시 권한 테이블의 권한번호까지 session에 넣고, jsp 페이지에서 JSTL과 c:if 를 병행하여 권한체킹을 함. 권한테이블과 회원 테이블은 권한번호 컬럼을 조인조건으로 하여 조인 처리가 가능함 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 1
52 | TASK-052 | 물품 등록, 수정, 삭제를 위한 관리자 권한 부여. 사진등록, 썸네일 처리. | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2
53 | TASK-053 | 복지몰 포인트 충전(결제)기능 구현. 카카오페이를 사용. | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 5
54 | TASK-054 | 복지몰 물품 구매 기능 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 6
55 | TASK-055 | 회의록 글 조회,작성,수정,삭제 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 8
56 | TASK-056 | 회의록 상세조회시 해당 회의록 파일 다운로드 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 9
57 | TASK-057 | 회의록 글 작성시 회의록 양식 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 10
58 | TASK-058 | 회의록 글 수정 및 삭제는 작성자만 가능하도록 권한 부여 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 11
59 | TASK-059 | 사원은 본인 근태 조회 가능 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  | 서유리 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 12
60 | TASK-060 | 임원은 전 사원의 근태 조회 가능 (권한 부여) | 공통 |  |  |  | 유제이 |  | 서유리 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 13
61 | TASK-061 | 근태관리 파일 엑셀로 다운로드 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 유제이 |  |  |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 7
62 | TASK-062 | 채팅방 목록, 주소록 선택 팝업 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1
63 | TASK-063 | 채팅방 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2
64 | TASK-064 | 채팅방 검색 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 3
65 | TASK-065 | 채팅방 파일 업로드/다운로드 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4
66 | TASK-066 | 채팅방 나가기(채팅방 나가도 방은 유지) |  |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 5
67 | TASK-067 | 화상회의 회의방 생성(생성시 참서자 선택) | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-18 | 12
68 | TASK-068 | 화상회의 회의방 초대 시 초대 코드 발송 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 13
69 | TASK-069 | 화상회의 회의방 참가(코드 입력 후 회의실 참석) | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 14
70 | TASK-070 | 화상회의중 참가지 리스트 보기, 음소거, 화면숨김 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 15
71 | TASK-071 | 회의종료 (주체자가 회의를 종료하면 전체가 종료) |  |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 16
72 | TASK-072 | 회의 일정 캘린더 연동 기능 | 공통 |  |  |  | 유재면 | TASK-097 | 구현수 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 17
73 | TASK-073 | 자원 추가 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 6
74 | TASK-074 | 자원선택/날짜/시간/참석자 선택 후 예약 등록 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 7
75 | TASK-075 | 물품 및 회의실 예약 현황을 캘린더에 구현 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 8
76 | TASK-076 | 예약된 자원 수정/삭제 | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 9
77 | TASK-077 | 회의 참석자 알림 발송 및 참석 동의 받기 | 공통 |  |  |  | 유재면 | TASK-045 | 한주연 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 10
78 | TASK-078 | 자원 사용 현황 로그 관리(파손관련 사용자 이력 확인) | 공통 |  |  |  | 유재면 |  |  |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 11
79 | TASK-079 | 결재양식 목록 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1
80 | TASK-080 | 전자결재 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2
81 | TASK-081 | 결재라인,조직도 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 3
82 | TASK-082 | 전자결재 작성시 첨부파일 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 4
83 | TASK-083 | 미입력사항 있으면 경고창 띄우기 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 5
84 | TASK-084 | 결재승인/반려 페이지 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 6
85 | TASK-085 | 대기/예정/완료/회수 페이지 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-24 | 7
86 | TASK-086 | 완료된 결재문서는 이메일전송,출력 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 8
87 | TASK-087 | 권한부여에 따라 출력되는 화면이 구분되는 기능 구현(관리자, 부서) | 공통 |  |  |  | 서유리 |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 9
88 | TASK-088 | 메일 쓰기 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1
89 | TASK-089 | 메일 전송 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2
90 | TASK-090 | 파일첨부 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 3
91 | TASK-091 | 이메일 송신 오류 시 경고창 구현 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 4
92 | TASK-092 | 받은편지함 구현(목록) * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 5
93 | TASK-093 | 메일 상세페이지 구현(상세페이지) * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 6
94 | TASK-094 | 회신기능 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 7
95 | TASK-095 | 중요메일 보관함 구현 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 8
96 | TASK-096 | 중요메일 삭제 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 9
97 | TASK-097 | 내게 쓴 메일함 구현 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 10
98 | TASK-098 | 받는주소 본인일 경우 전송시 보관함 이동 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 11
99 | TASK-099 | 메일 휴지통 구현 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 12
100 | TASK-100 | 메일 복구 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 13
101 | TASK-101 | 메일 완전 삭제 * 불가능일 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 14
102 | TASK-102 | 캘린더-메인(기본기능) | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 15
103 | TASK-103 | 카테고리 종류 입력 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 16
104 | TASK-104 | 카테고리 수량 고정 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 17
105 | TASK-105 | 일정등록 기능 활성화 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 18
106 | TASK-106 | 일정 수정/삭제기능 활성화 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 19
107 | TASK-107 | 일정 공유기능 구현. 공유란?회원들 간에 공유를 의미함 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 20
108 | TASK-108 | 일정 공유자 오류시 경고창 출력 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 21
109 | TASK-109 | 일정 공유시 수신자 알림창 구현 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 22
110 | TASK-110 | 공유 승낙여부에 따른 알림창 구현. 각각의 회원들의 승인여부에 따라 다른 알림창이 구현됨 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 23
111 | TASK-111 | 공유 승낙에 따른 일정 등록 구현 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 24
112 | TASK-112 | 메인페이지 캘린더위젯 구현 | 공통 |  |  |  | 구현수 |  |  |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 25
113 | TASK-113 | 계정생성시 기본 폴더 셋팅 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 1
114 | TASK-114 | 폴더 생성 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2
115 | TASK-115 | 폴더 생성하여 구성원 설정 시 해당 직원에게 알림전송 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 | TASK-48~50 | 한주연
116 | TASK-116 | 폴더 수정 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 3
117 | TASK-117 | 폴더 삭제 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 4
118 | TASK-118 | 주소록(사내 조직도-서유리 학생이 구현할 예정) 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 5
119 | TASK-119 | 업로드시 업로드 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 6
120 | TASK-120 | 업로드화면에 파일 첨부 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 7
121 | TASK-121 | Drag and Drop 기능 구현 시 우선 자바스크립트를 통해서 시도해보고 만약 실패 시 API를 사용할 예정 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 9
122 | TASK-122 | 파일선택후 다운로드 버튼 클릭시 다운로드 기능구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 10
123 | TASK-123 | 사내 주소록의 메일주소를 통해 업로드 된 파일을 외부 메일주소로 전송하는 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 11
124 | TASK-124 | 선택된 파일들을 개인폴더에서 공유폴더로 이동, 복사, 붙여넣기 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 12
125 | TASK-125 | 업로드 되어있는 파일 삭제 기능 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 13
126 | TASK-126 | 휴지통 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 14
127 | TASK-127 | 업로드의 진행상황(퍼센트바) 표시 구현. * 시도해보고 구현하지 못할 수도 있음 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 8
128 | TASK-128 | 일일 업무 보고서 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 강주희 |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-03
쪽지보내기-> 메시지=> 메시지로 파일을 보냄.
업로드 - 팝업창으로 드래그앤 드롭 띄우고 파일업로드, 첨부
일일업무보고 따로 빼놓기 -CRUD
----------------------------------------------------------------------------
결재양식 CRUD 구분하기 - 양식리스트/ 등록,수정,삭제
텍스트에디터에 양식 박아놓고, 해당 양식선택시 양식이 출력되고 양식에 맞게 내용 입력
전자결재 프로세스상에서 업데이트가 되어야함.
조직도 -트리형식으로 만들기 (담당자: 미정)